第一章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本次服务采购最高限价为人民币贰拾玖万贰仟元整(¥292000.00元)。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

项目名称：南宁广播电视台《校园大视界》栏目活动执行（CGSQ-TVR202402290176）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 单项合价（元） | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年终综述片 | 5 | 条 | 6000 | 30000 | 根据采购人要求，完成5条年终综述汇报片报道策划，包含前期踩点、数据收集、采访人联络、拍摄设备使用、服装、化妆、道具、灯光、剪辑、后期等，每条10分钟以上。 - 一、服务要求 - 1.成员组成要求:总导演(负责片子总把控，被采访人联系、调度和执行拍摄)、摄影(画面把控)、制片人（后勤保障、拍摄计划安排等）服装、化妆、道具、灯光、剪辑、后期等。可根据具体情况组建各工作组人员，根据工作量适当增减人数。 - 2.拍摄开始前，至少安排1名项目负责人在南宁广播电视台开展前期联络、筹备对接工作。拍摄制作期间自觉接受采购人有关部门指导，过程中统一佩带工作牌，在指定区域内有序开展工作。遵守采购人有关规定，不携带无关人员进入片场，不随便进入工作区，不影响采购人正常工作秩序。 - 3.版权要求 版权归采购人所有。供应商确保成片所有素材、音乐、特效、字幕等产权完整性，不涉及侵权，如递交的所有作品产生任何侵权问题，均由中标供应商负责。 4.在规定时间内，按质按量完成交片及验收工作。 二、技术标准：整体必须符合电视播出要求。 1.文件编码： H.264 2.文件格式：QuickTime （*. MOV） 3.画幅：16:9 4.分辨率：4K 5.帧速率：24帧 6.优先场：无场，逐行扫描 三、验收标准 1. 选题阶段 由采购人对中标供应商所拟人选及选题进行整体把关，确保片子主题符合本项目要求，方可进入第二阶段。 2.脚本创作阶段 由采购人对中标供应商所拟脚本进行整体把关，确保脚本在主题与形式上符合本项目要求，方可进入第三阶段。 3.审核阶段 由供应商组织相关专业人员进行审阅把关，确保作品的真实性、严谨性、规范性。通过审阅后，方可进入第四阶段。 4.制作阶段 由供应商组织审片专家对成片进行科学性与艺术性审核把关，同时成片需符合本项目的各项核心要求与技术要求。 |
| 2 | 公益宣传片 | 20 | 条 | 2000 | 40000 | 根据采购人要求，完成传统节日宣传、防溺水、六一等至少20条公益宣传片的策划拍摄，包含前期踩点、数据收集、采访人联络、拍摄设备使用、服装、化妆、道具、灯光、剪辑、后期等。 - 一、服务要求 - 1.成员组成要求:总导演(负责片子总把控，被采访人联系、调度和执行拍摄)、摄影(画面把控)、制片人（后勤保障、拍摄计划安排等）服装、化妆、道具、灯光、剪辑、后期等。可根据具体情况组建各工作组人员，根据工作量适当增减人数。 - 2.拍摄开始前，至少安排1名项目负责人在南宁广播电视台开展前期联络、筹备对接工作。拍摄制作期间自觉接受采购人有关部门指导，过程中统一佩带工作牌，在指定区域内有序开展工作。遵守采购人有关规定，不携带无关人员进入片场，不随便进入工作区，不影响采购人正常工作秩序。 - 3.版权要求 版权归采购人所有。供应商确保成片所有素材、音乐、特效、字幕等产权完整性，不涉及侵权，如递交的所有作品产生任何侵权问题，均由中标供应商负责。 4.在规定时间内，按质按量完成交片及验收工作。 二、技术标准：整体必须符合电视播出要求 1.文件编码： H.264 2.文件格式：QuickTime （*. MOV） 3.画幅：16:9 4.分辨率：4K 5.帧速率：24帧 6.优先场：无场，逐行扫描 三、验收标准 1. 选题阶段 由采购人对中标供应商所拟人选及选题进行整体把关，确保片子主题符合本项目要求，方可进入第二阶段。 2.脚本创作阶段 由采购人对中标供应商所拟脚本进行整体把关，确保脚本在主题与形式上符合本项目要求，方可进入第三阶段。 3.审核阶段 由供应商组织相关专业人员进行审阅把关，确保作品的真实性、严谨性、规范性。通过审阅后，方可进入第四阶段。 4.制作阶段 由供应商组织审片专家对成片进行科学性与艺术性审核把关，同时成片需符合本项目的各项核心要求与技术要求。 |
| 3 | 融媒体技术培训会 | 2 | 场 | 10000 | 20000 | 根据采购人要求及活动内容需要，邀请相关专家为相关宣传负责人进行培训。包含人员劳务、场地、物料准备、执行等。 - 服务要求： 1.策划服务：根据采购人要求，完成项目的活动策划方案、物料准备、现场执行等。 - 2.撰稿服务：完成项目的文字撰稿工作，并提交采购人审核通过。 - 3.现场服务：维持现场秩序，负责嘉宾、观众等人员的控管、场地支持等，负责活动执行过程中工作人员与嘉宾的活动用水和用餐及劳务等。 4.活动宣传物料的设计：包含主LOGO、活动主题背景等。 |
| 4 | 学校小记者指导 | 25 | 场 | 1500 | 37500 | 根据采购人要求，邀请相关专家提供学校小记者指导工作。 - 服务要求： 1.策划服务：根据采购人要求，完成项目的活动策划方案，物料准备、现场执行等。 - 2.撰稿服务：完成项目的文字撰稿等工作，并提交采购人审核通过。 - 3.现场服务：维持现场秩序，负责嘉宾、观众等人员的控管、场地支持等，负责活动执行过程中工作人员与嘉宾的活动用水和用餐及劳务等。 4.活动宣传物料的设计，包含主LOGO、活动主题背景等。 |
| 5 | 表彰大会 | 2 | 场 | 27000 | 54000 | 根据采购人要求，在南宁广播电视台8号演播厅组织开展小记者投稿表彰大会，包含评审专家聘请及其劳务、场地使用、物料、证书、牌匾、舞美准备、节目编排、视频包装等。 - 服务要求： 1.策划服务：根据采购人要求，完成项目的活动策划方案，物料准备、现场执行等。 - 2.撰稿服务：完成项目的文字撰稿（含宣传类撰稿）等工作，并提交采购人审核通过。 - 3.现场服务：维持现场秩序，负责嘉宾、观众等人员的控管、场地支持等，负责活动执行过程中工作人员与嘉宾的活动用水和用餐及劳务等。 - 4.置景服务：按时保质保量完成活动舞美设计：包括设计、制作和施工、灯光系统的设计施工和操控等。出具舞美效果图，且具有较高的艺术水准，符合电视录制的需求和可操作性，出具舞美施工图，包含具体点位尺寸。 5.活动宣传物料的设计，包含主LOGO、主题背景、活动片头、主字幕等。 6.各物料数量由采购人根据具体项目确定，中标供应商按要求具体执行。 |
| 6 | 新闻采风活动 | 1 | 次 | 35000 | 35000 | 根据采购人要求，组织相关人员在广西区内进行1次30人规模的新闻采风活动。 - 服务要求： 1.策划服务：根据采购人要求，完成项目的活动策划方案，物料准备、现场执行等。 - 2.撰稿服务：完成项目的文字撰稿（含宣传类撰稿）工作，并提交采购人审核通过。 - 3.现场服务：维持现场秩序，负责嘉宾、观众等人员的控管、场地支持等，负责活动执行过程中工作人员与嘉宾的活动用水和用餐及劳务等。 - 4.活动宣传物料的设计，包含主LOGO、活动主题背景等。 |
| 7 | 精品短片制作 | 10 | 条 | 3000 | 30000 | 根据采购人要求，制作6条精品短片，包含策划、置景、道具、化妆、服装、前期联络、灯光、剪辑、后期等（相关主题内容待定）。 - 一、服务要求 - 1.成员组成要求:总导演(负责片子总把控，被采访人联系、调度和执行拍摄)、摄影(画面把控)、制片人（后勤保障、拍摄计划安排等）服装、化妆、道具、灯光、剪辑、后期等。可根据具体情况组建各工作组人员，根据工作量适当增减人数。 - 2.拍摄开始前，至少安排1名项目负责人在南宁广播电视台开展前期联络、筹备对接工作。拍摄制作期间自觉接受采购人有关部门指导，过程中统一佩带工作牌，在指定区域内有序开展工作。遵守采购人有关规定，不携带无关人员进入片场，不随便进入工作区，不影响采购人正常工作秩序。 - 3.版权要求 版权归采购人所有。供应商确保成片所有素材、音乐、特效、字幕等产权完整性，不涉及侵权，如递交的所有作品产生任何侵权问题，均由中标供应商负责。 4.在规定时间内，按质按量完成交片及验收工作。 二、技术标准：整体必须符合电视播出要求 1.文件编码： H.264 2.文件格式：QuickTime （*. MOV） 3.画幅：16:9 4.分辨率：4K 5.帧速率：24帧 6.优先场：无场，逐行扫描 三、验收标准 1. 选题阶段 由采购人对中标供应商所拟人选及选题进行整体把关，确保片子主题符合本项目要求，方可进入第二阶段。 2.脚本创作阶段 由采购人对中标供应商所拟脚本进行整体把关，确保脚本在主题与形式上符合本项目要求，方可进入第三阶段。 3.审核阶段 由供应商组织相关专业人员进行审阅把关，确保作品的真实性、严谨性、规范性。通过审阅后，方可进入第四阶段。 4.制作阶段 由供应商组织审片专家对成片进行科学性与艺术性审核把关，同时成片需符合本项目的各项核心要求与技术要求。 |
| 8 | 项目执行相关的其他辅助服务 | 全年 |  | 45500 | 45500 | 根据采购人要求，提供《校园大视界》栏目日常播出其他相关辅助，包含节目置景搭建、道具、化妆、服装、包装、观众互动奖品等。（相关要求由采购人根据具体项目确定，中标供应商按要求具体执行） |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 20个工作日内 二、提交服务成果地点： 采购人指定地点 。 三、服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日 ★四、服务要求： （一）服务质量：采购人与中标供应商在活动前期确定方案，中标供应商必须按照采购人确认好的工作方案规定的时限和质量要求完成任务，并办理单个项目的验收手续。 （二）处理问题相应时间：接到采购人处理问题通知后，2个小时到达采购人指定现场。 五、付款方式：付款方式：本项目无预付款，合同签署后二十个工作日内，中标供应商提供合同总金额40%的增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付40%的合同款；6月31日前中标供应商提供合同总金额50%的增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付50%的合同款；采购人对剩余项目验收完成后供应商开具10%的增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付10%的合同款 ★六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）完成采购范围的全部项目内容； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）涉及人员的报酬、各项税金等及其他国家规定相关费用。 - 2.中标供应商应当负责其他工作或承担的义务。 3、中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |  |  |

第二章 评审方法

最低评标价法

以采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由采购小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定1家成交供应商。

评标价政府采购政策性扣除（如属于专门面向中小型企业采购项目，不再进行政策扣除）。

1.评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

2.政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-4% ）。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.除上述情况外，评标价＝最后报价。

第三章   投标文件格式

一、投标文件的组成

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件文件组成。

1. 商务文件（必须提供）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（6）中小企业声明函（如有请提供）

2.报价文件（必须提供）

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

3.技术文件

(1)技术需求偏离表（必须提供）

(2)项目实施方案（按需提供，格式自拟）

(3)售后服务（按需提供，格式自拟）

(4)产品出厂标准、质量检测报告（按需提供，格式自拟）

(5)优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（按需提供，格式自拟）

(6)投标人对本项目的合理化建议和改进措施（按需提供，格式自拟）；

(7)除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（按需提供，格式自拟）。

★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

投标函格式：

投 标 函

致：______（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为     天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年    月    日

授权委托书格式：

授权委托书（格式一）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:_____年_____月_____日

授权委托书（格式二）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系自然人，现授权委托               （姓名）以本人名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 商务需求 |  |  |  |  |
| 1 | …… | …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           的                      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。